## CONDENSADO
FORMATO CONDENSADO DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE LA PROPUESTA: | INT_NEWS
AUTORES | David Leonardo Sepúlveda Chávez, David Santiago Velasaco Daza, Javier Andres Guevara.
OBJETIVO GENERAL | Desarrollar un sistema de información que cumpla con los requisitos de Infraestructura, seguridad, integración y servicios de red, mediante el uso de tecnologías web siguiendo las especificaciones solicitadas con el fin de poder exponer noticias del día a día y así facilitar funciones a los usuarios.
DETALLES
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | DURACIÓN (SEMANAS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENTREGABLES
16 | bar: 5 to 10
Objetivo 1:Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales para determinar el alcance del proyecto. | Actividad 1.1. : Anaisis de la situacion problema. | 0.4642 | [16 empty] | Propuesta de proyecto, Documento de especificación de requerimientos | bar: 1 to 5
| Actividad 1.2. : Investigar conceptos, tecnologias y herramientas relacionados con el proyecto. | 0.4642 | bar: 1 to 5
| Actividad 1.3. : Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. | 0.4642 | bar: 2 to 3; 5
| Actividad 1.4: Documentar la especificación de requerimientos | 0.4642 | bar: 2 to 3; 5
| Actividad 1.5: Priorizar los requerimientos y distribuirlos | 0.4642 | bar: 2 to 3; 5
| Actividad 1.6: Aprobación del documento de especificación de requerimientos y de las funcionalidades a desarrollar. | 0.4642 | bar: 3 to 5
Objetivo 2: Diseñar el sistema e interfaz de usuario que conforma el sistema de información. | Actividad 2.1. :Diseñar la arquitectura de la aplicación web | 0.4642 | [16 empty] | Documentos de: -arquitectura del sistema, diagramas UML de casos de uso, actividades, secuencia; modelo conceptual de la base de datos, diseños de interfaces | bar: 5
| Actividad 2.2. :Diseñar diagramas UML para el desarrollo del proyecto (Casos de uso, Secuencia, actividades, arquitectura, etc) | 0.4642 | bar: 5
| Actividad 2.3: Diseñar un prototipo del front mediante el uso de las herramientas anteriormente investigadas | 0.4642 | bar: 5
| Actividad 2.4. : Diseñar un prototipo del proyecto mediante el uso de las herramientas anteriormente investigadas. | 0.4642 | bar: 5
Objetivo 3: Diseñar e implementar la base de datos que usará la empresa. | Actividad 3.1.: Diseñar el modelo conceptual de la base de datos | 0.4642 | [16 empty] | Diagramas de entidad relación de la base de datos, resultados de pruebas de base de datos | bar: 5
| Actividad 3.2.: Implementar la base de datos propuesta. | 0.4642 | bar: 5
| Actividad 3.3.: Realizar pruebas de funcionamiento y correccones en la base de datos | 0.4642 | bar: 5
Objetivo 5: Diseñar la arquitectura del sistema el cual servirá de base durante el desarrollo y despliegue de los servicios solicitados. | Actividad 5.1: Indagar sobre las diferentes arquitecturas que puedan llegar a utilizarse en el proyecto. | 0.4642 | [16 empty] | Documento de especificacion y diseño de arquitectura
| Actividad 5.2: Definir la arquitectura que más se adapte a las necesidades de la empresa. | 0.4642
| Actividad 5.3 Generar el diseño de la posible implementacion en el proyecto. | 0.4642
Objetivo 6: Desarrollar el aplicativo WEB recolector de noticias implementando el algoritmo. | Actividad 4.1.: Análisis sobre los parámetros, objetivos de la empresa. | 0.4642 | [16 empty] | Aplicativo WEB propuesto ya funcioando.
| Actividad 4.2. : Planteamiento, analisis y desarrollo del algoritmo de web scraping | 0.4642
| Actividad 4.2. : Implementar la configuración del respectivo algoritmo elegido para garantizar la recoleccion diaria de noticas. | 0.4642
Objetivo 7: Diseñar e implementar la infraestructura tecnologica para los requerimientos de la empresa. | Actividad 4.1.: Diseñar el prototipo de red y a su vez identificar los riesgos y desventajas que puede traer el prototipo de red diseñado. | 0.4642 | [16 empty] | Prototipádo de la red y su implementacion.
| Actividad 4.2. : :Implementar los servidores WEB y BD en la nube. | 0.4642
| Actividad 4.2. :Implementar el sistema de correos y voIP, administrar el acceso a internet para las otras partes del consorcio. | 0.4642
Objetivo 8: Validar la herramienta web, servicios y servidores mediante pruebas funcionales y no funcionales. | Actividad 8.1.: Desarrollar sesiones de prueba del software con el usuario final | 0.4642 | [16 empty] | Reporte de pruebas unitarias y testeos, Reporte de validacion con los usuarios
| Actividad 8.2. : Ajustes al software como resultado de la validación | 0.4642
| Actividad 8.3. :Validar los módulos instalados | 0.4642
Objetivo 9: Analizar y socializar los resultados obtenidos en las etapas del proyecto. | Actividad 9.1: Desarrollo de acta de entrega del proyecto con ayuda de herramientas como: editores de texto, hojas de calculo, diapositivas, base de datos bibliograficas entre otros. | 1.5 | [16 empty] | Producto al 100%, Informe final, acta de entrega del proyecto, Documento de sustentación
| Actividad 9.2 Presentacion de los resultados. | 1.5