## BurnDownChart
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Horas | P-US | Día
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
US-01 | Definición de los limites y requisitos del proyecto | Javier Guevara | DONE | 4 | 2 | Día 1: 4; Día 2: 0
| Establecer requerimientos del proyecto | Javier Guevara | DONE | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Designar roles de trabajo | Javier Guevara | DONE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Asignar tareas dentro del Scrum Team | Javier Guevara | DONE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-02 | Estructura del sistema | Javier Guevara | DONE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Determinar los componentes esenciales del aplicativo | Javier Guevara | DONE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Establecer limites del funcionamiento | Javier Guevara | DONE | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Establecer las herramientas que se usarán | Javier Guevara | DONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-03 | Diseño del aplicativo | David Leonardo | DONE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definir los elementos visuales (logo, paleta de colores, etc.) | David Leonardo | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Determinar el esqueleto del aplicativo | David Leonardo | DONE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar un diseño de la estructura del aplicativo | David Leonardo | DONE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modelar un prototipo no funcional | David Leonardo | DONE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
US-04 | Modelo del aplicativo funcional / Frontend | David Leonardo | DONE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar formularios de registro y gestion de cuenta | David Leonardo | DONE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Realizar conexion parcial a base datos | David Velasco | DONE | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Implementar las funciones requeridas del sistema | David Velasco | DONE | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| Ejecutar pruebas de control de calidad | David Leonardo | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
US-06 | Generar Base de datos | Daniel Gomez | PROGRESS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollo del modelado entidad relación | Daniel Gomez | PROGRESS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar la base de datos | Daniel Gomez | PROGRESS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear la base de datos en SQL | Daniel Gomez | PROGRESS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Establecer sentencias y requerimientos | Daniel Gomez | TO DO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar pruebas de funcionalidad | Daniel Gomez | TO DO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-12 | Implementacion de la IA | David Velasco | PROGRESS | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Designar el modelo de IA | David Velasco | PROGRESS | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Construir formulas logicas | David Velasco | PROGRESS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adecuacion al objetivo del proyecto | David Velasco | PROGRESS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conexión con aplicativo | David Velasco | PROGRESS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar pruebas de funcionalidad | David Velasco | PROGRESS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
US-07 | Generar diccionario de datos | Daniel Gomez | PROGRESS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear tablas necesarias | Daniel Gomez | PROGRESS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentar los datos que se usan | Daniel Gomez | TO DO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar pruebas de funcionalidad | Daniel Gomez | TO DO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-08 | Definir la política de protección de datos personales | Daniel Gomez | DONE | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Establecer reglamentos | Daniel Gomez | DONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-11 | Desarrollo del web spider como IA del sistema | David Velasco | DONE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementacion total en el aplicativo ya funcional | David Velasco | TO DO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar pruebas de funcionalidad | David Velasco | DONE | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-32 | Redaccion y selección de las categorias asignadas | Javier Guevara | TO DO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-33 | Migracion de datos en masa a big table | Javier Guevara | TO DO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| obtener datos de la IA | Javier Guevara | TO DO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agtuparlos en la big table | Javier Guevara | TO DO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-34 | Crear la interfaz grafica de la cuenta | David Leonardo | DONE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar vistas | David Leonardo | DONE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programar vistas | David Leonardo | DONE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar pruebas de funcionalidad | David Leonardo | DONE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-35 | Generar interfaz de registro e inicio de sesion | David Leonardo | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar vistas | David Leonardo | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programar vistas | David Leonardo | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar pruebas de funcionalidad | David Leonardo | DONE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| almacenar datos en la BD | David Velasco | DONE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-36 | Instalacion y configuracion sistema gestor de base de datos | Gleisson Perez | TO DO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Insatalar MONGODB | Gleisson Perez | TO DO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| configurar MONGODB | Gleisson Perez | TO DO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar pruebas de funcionalidad | Gleisson Perez | TO DO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentacion | Gleisson Perez | TO DO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-37 | Despliegue sistema gestor BD | Gleisson Perez | TO DO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar pruebas de funcionalidad | Gleisson Perez | TO DO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentacion | Gleisson Perez | TO DO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 96 | 136 | 12 | 8 | 10 | 11 | 19 | 15 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1

## Burndownchart Example
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Horas | P-US | Día
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
US-01 | Registro de Cliente. | Pepe | DONE | 18 | 8
| Task 1 | Pepe | DONE | 8 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 2 | Pepe | DONE | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 3 | Pepe | DONE | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 4 | Pepe | DONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-02 | US 2 | Urbano | DONE | 18 | 13
| Task 1 | Urbano | DONE | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| Task 2 | Urbano | DONE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 3 | Urbano | DONE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Task 4 | Urbano | DONE | 5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-03 | US 3 | Laila | DONE | 8 | 5
| Task 1 | Laila | DONE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 2 | Laila | DONE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 3 | Laila | DONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 4 | Laila | DONE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 44 | 26 | 7 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1
[5 empty] | 26 | 19 | 17 | 15.5 | 14 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1 | 0
19